## Oktober 2021
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
NAMA OPD |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TANGGAL |  | 2021-10-10
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (FHO) |  | KET.
|  | PENETAPAN | PERUBAHAN |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp) | % | % | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 3224357289 | 2956589896 | [5 empty] | 1998678279 | 67.6008
1 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 2497687364 | 2336474371 | [5 empty] | 1743685872 | 74.6289 | 40
2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000 | 5000000 | [5 empty] | 407100 | 8.142 | 0
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50000000 | 30000000 | [5 empty] | 16033500 | 53.445 | 50
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9200000 | 9200000 | [5 empty] | 1350000 | 14.6739 | 35
5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 1780000 | 59.3333 | 35
6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 99869925 | 87119925 | [5 empty] | 30497863 | 35.0068 | 20
7 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9200000 | 9200000 | [5 empty] | 1000000 | 10.8696 | 0
8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 13507989 | 45.0266 | 92
9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 150400000 | 150400000 | [5 empty] | 85705056 | 56.9847 | 40
10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan | 200000000 | 126195600 | [5 empty] | 101454899 | 80.395 | 80
11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 3256000 | 32.56 | 80
12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 160000000 | 160000000 | [6 empty] | 0 | 0
B | Program Penanggulangan Bencana | 1302315200 | 1496275600 | [5 empty] | 810181452 | 54.1465
1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 100000000 | 50000000 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 40450000 | 20450000 | [5 empty] | 19569000 | 95.6919 | 0
3 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 75000000 | 75000000 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 24090000 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 200000000 | 200000000 | [5 empty] | 126866048 | 63.433 | 80
6 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 195000000 | 195000000 | [5 empty] | 74525000 | 38.2179 | 0
7 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 60000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 27500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 50000000 | 50000000 | [5 empty] | 2245000 | 4.49
10 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 20000000 | 20000000 | [5 empty] | 19170000 | 95.85
11 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 300000000 | 300000000 | [5 empty] | 198360404 | 66.1201
12 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 195275200 | 195275200 |  |  | 184723000 | 3 Mei 2021 | 10 mei 2021 | 184723000 | 94.5962 | 100 | 84 | 11 Mei 2021 | 184723000
|  |  | 195275200 | CV. Unggul Karya | 050/05/2021 3 Mei 2021 | 175131000 | 3 Mei 2021 | 10 mei 2021 | 175131000 | 89.6842 | 100 | 84 | 11 Mei 2021 | 175131000
|  |  | 195275200 | UD. Sukma Jaya | 050/13/2021 28 Mei 2021 | 9592000 | 28 mei 2021 | 7 Juni 2021 | 9592000 | 4.912 |  |  | 8 Juni 2021 | 9592000
13 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | 15000000 | 0 | [6 empty] | 0
C | Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50000000 | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50000000 | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 34165600 | 34165600 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi | 34165600 | 34165600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| JUMLAH | 4610838089 | 4512031096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808859731 | 121.7473 | 0
Wonosobo, 10 Oktober 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Wonosobo
BAMBANG TRIYONO P., SE. MM
Pembina
NIP.19660111 199303 1 011

## MEI 31 2021
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
NAMA OPD |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TANGGAL |  | 31 MEI 2021
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (FHO) |  | KET.
|  | PENETAPAN | PERUBAHAN |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp) | % | % | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 3224357289 | 2956589896 | [5 empty] | 1040731274
1 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 2497687364 | 2336474371 | [5 empty] | 954480010 | 40.8513 | 40
2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000 | 5000000 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50000000 | 30000000 | [5 empty] | 5388000 | 17.96 | 50
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9200000 | 9200000 | [5 empty] | 1090000 | 11.8478 | 35
5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 1870000 | 62.3333 | 35
6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 99869925 | 87119925 | [5 empty] | 10604561 | 12.1724 | 20
7 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9200000 | 9200000 | [5 empty] | 400000 | 4.3478 | 0
8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 8053867 | 26.8462 | 92
9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 150400000 | 150400000 | [5 empty] | 37651264 | 25.0341 | 40
10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan | 200000000 | 126195600 | [5 empty] | 20468072 | 16.2193 | 80
11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 725500 | 7.255 | 80
12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 160000000 | 160000000 | [6 empty] | 0 | 0
B | Program Penanggulangan Bencana | 1302315200 | 1105725200 | [5 empty] | 364561688 | 32.9704
1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 100000000 | 50000000 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 40450000 | 20450000 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 75000000 | 75000000 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 24090000 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 200000000 | 200000000 | [5 empty] | 65889712 | 32.9449 | 80
6 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 195000000 | 195000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 60000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 27500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 50000000 | 50000000 | [6 empty] | 0
10 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 20000000 | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | 100
11 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 300000000 | 300000000 | [5 empty] | 103540976 | 34.5137
12 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 195275200 | 195275200 | CV. Unggul Karya | 050/05/2021 3 Mei 2021 | 175131000 | 3 Mei 2021 | 10 mei 2021 | 175131000 | 89.6842 | 100 | 84 | 11 Mei 2021 | 175131000
13 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | 15000000 | 0 | [6 empty] | 0
C | Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50000000 | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50000000 | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 34165600 | 34165600 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi | 34165600 | 34165600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| JUMLAH | 4610838089 | 4121480696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405292962 | 32.9704 | 0
Wonosobo, 31 Mei 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Wonosobo
ZULFA KHSAN ALIM, K, S.STP, M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19761127 199511 1 001

## Sheet1
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
NAMA OPD |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BULAN |  | NOVEMBER
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (FHO) |  | KET.
|  | PENETAPAN | PERUBAHAN |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp) | % | % | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL. | JUMLAH (Rp) | NO. | TGL.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 713455350 | 528455350 | [5 empty] | 275348363
1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 9000000 | 18000000 | [5 empty] | 7020000 | 39 | 40
2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 25000000 | 22000000 | [5 empty] | 15393836 | 69.972 | 70
3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 52800000 | 40800000 | [5 empty] | 20400000 | 50 | 50
4 | Penyediaan alat tulis kantor | 35000000 | 40000000 | [5 empty] | 12069400 | 30.1735 | 35
5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9312500 | 19013000 | [5 empty] | 5764500 | 30.3187 | 35
6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5000000 | 8269250 | [5 empty] | 1455700 | 17.6038 | 20
7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 21000000 | 43513000 | [5 empty] | 11956100 | 27.4771 | 30
8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1920000 | 1980000 | [5 empty] | 1050000 | 53.0303 | 92
9 | Penyediaan makanan dan minuman | 32812500 | 32812500 | [5 empty] | 11570000 | 35.261 | 40
10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 287720350 | 108767600 | [5 empty] | 78851827 | 72.4957 | 80
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 20000000 | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 80
12 | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan | 63000000 | 68970000 | [5 empty] | 57750000 | 83.7321 | 92
13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan | 150890000 | 104330000 | [5 empty] | 52067000 | 49.9061 | 92
B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 482840000 | 657840000 | [5 empty] | 163556852 | 24.8627
1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 40000000 | 40000000 | [5 empty] | 2249000 | 5.6225 | 80
2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 200000000 | 285000000 | [5 empty] | 142822352 | 50.1131 | 80
3 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | 21000000 | 25000000 | [5 empty] | 5745500 | 22.982 | 80
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0 | 75000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 80
6 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | 0 | 211000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 85
7 | Penataan Lingkungan Kantor | 200000000 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
8 | Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran | 21840000 | 21840000 | [5 empty] | 12740000 | 58.3333 | 92
C | Program peningkatan disiplin aparatur | 0 | 15000000 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 0 | 15000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 100
D | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
E | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 1350000000 | 3305700000 | [5 empty] | 2187463009
1 | Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | 200000000 | 200000000 | [5 empty] | 195844000 | 97.922 | 100
2 | Operasi Tanggap Darurat Bencana | 150000000 | 150000000 | [5 empty] | 74239700 | 49.4931 | 90
3 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Pelatihan Jitu Pasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana) | 50000000 | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) | 300000000 | 300000000 | [5 empty] | 255743376 | 85.2478 | 90
7 | Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa dan Guru di daerah Rawan Bencana | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | 250000000 | 150000000 | [5 empty] | 119756388 | 79.8376 | 92
9 | Penguatan dan Pengembangan Desa Siaga | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-19 | 0 | 350000000 | [5 empty] | 339972600 | 97.135 | 100
11 | Pelayanan Penampungan Isolasi Komunal Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Tingkat Kabupaten | 0 | 2105700000 | [5 empty] | 1201906945 | 57.0787 | 90
F | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | 300000000 | 100000000 | [5 empty] | 14650000
1 | Penyusunan dan Analisis Data/informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana | 100000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Penyusunan Rencana Kontijensi | 100000000 | 100000000 | [5 empty] | 14650000 | 14.65 | 20
3 | Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana | 50000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana | 50000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| JUMLAH | 2946295350 | 4606995350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641018224 | 42.0495 | 69.1071
Wonosobo, 3 Desember 2020
An. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Wonosobo
Kasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
WIYOGO, S.Pd
NIP. 19640915 198608 1 001